## Sheet1
Gissningsapplikation för reklambyrå och dess kunder
Aktivitets- och tidsplan
Projektstart | 2019-12-23
Plan. Projektslut | 2020-02-21
1 sprint = | 1 week
Utvecklare | Carl Schlyter
General plan | REACT General understanding | Database | Rest-API | Database connection | Application features |  |  | Design | Test/Refactoring/Improvements | Sprint | Sprint | PlanHours | PlanDeliveryDate | Weekday | ActlHours | ActDeliveryDate | Weekday | Plan vs Act | Comment
General plan documents | [9 empty] | -3 |  | 8 | 2019-12-18 | Tuesday | 8 | 2019-12-18 | Tuesday | 0
| Rekapitulera REACT | [8 empty] | -2 | -1 | 24 | 2020-01-03 | Friday |  |  |  | 24
|  | Tables | [7 empty] | 1 |  | 16 | 2020-01-08 | Wednesday |  |  |  | 16
|  | Functions/Queries | [7 empty] | 1 |  | 16 | 2020-01-10 | Friday |  |  |  | 16
|  |  | General understanding | [6 empty] | 2 |  | 16 | 2020-01-14 | Tuesday |  |  |  | 16
|  |  | Rest-API | [6 empty] | 2 |  | 24 | 2020-01-17 | Friday |  |  |  | 24
|  |  |  | PDO-connection | [5 empty] | 3 |  | 4 | 2020-01-20 | Monday |  |  |  | 4
[5 empty] | Pages/Components | Features | UserStories
[5 empty] | Registreringssida | Formulär |  |  |  | 3 |  | 4 | 2020-01-20 | Monday |  |  |  | 4
[6 empty] | Funktion |  |  |  | 3 |  | 8 | 2020-01-21 | Tuesday |  |  |  | 8
[5 empty] | Inloggningssida | Formulär |  |  |  | 3 |  | 4 | 2020-01-22 | Wednesday |  |  |  | 4
[6 empty] | Funktion |  |  |  | 3 |  | 8 | 2020-01-23 | Thursday |  |  |  | 8
[5 empty] | Startsida/General | Navigation |  |  |  | 4 |  | 8 | 2020-01-27 | Monday |  |  |  | 8
[6 empty] | Lista med gissningsallternativ |  |  |  | 4 |  | 8 | 2020-01-28 | Tuesday |  |  |  | 8
[5 empty] | Gissningssida | Lista med gissningsallternativ |  |  |  | 4 |  | 4 | 2020-01-28 | Tuesday |  |  |  | 4
[6 empty] | Formulär för betting |  |  |  | 4 |  | 4 | 2020-01-29 | Wednesday |  |  |  | 4
[6 empty] | Funktion |  |  |  | 4 |  | 8 | 2020-01-30 | Thursday |  |  |  | 8
[6 empty] | Lista med gjorda bets |  |  |  | 4 |  | 4 | 2020-01-30 | Thursday |  |  |  | 4
[5 empty] | Resultatsida | Lista med gjorda gissningar och rättning |  |  |  | 4 |  | 16 | 2020-02-03 | Monday |  |  |  | 16
[5 empty] | Topplistesida | Lista med gissare och deras totala poäng |  |  |  | 5 |  | 6 | 2020-02-04 | Tuesday |  |  |  | 6
[5 empty] | Adminsida | Lista med reg användare |  |  |  | 5 |  | 4 | 2020-02-05 | Wednesday |  |  |  | 4
[6 empty] | Formulär för ändring |  |  |  | 5 |  | 4 | 2020-02-05 | Wednesday |  |  |  | 4
[6 empty] | Funktion |  |  |  | 5 |  | 8 | 2020-02-06 | Thursday |  |  |  | 8
[8 empty] | General css |  | 5 | 6 | 24 | 2020-02-11 | Tuesday |  |  |  | 24
[8 empty] | Other design |  | 6 |  | 24 | 2020-02-14 | Friday |  |  |  | 24
[9 empty] | Test/Refactoring/Improvements | 7 |  | 40 | 2020-02-21 | Friday |  |  |  | 40
[12 empty] | 294 |  |  | 8 |  |  | 286
[11 empty] | Ant dgr | 36.75 |  | Ant dgr | 1 |  |  | 35.75
[14 empty] | % of plan | 2.7211